## Project schedule
CARTA GANTT 2026 — SYSMIC ROBOTICS
VSSS Robotics Competition 2026 ¦ Sysmic Robotics Initiative
Sysmic Robotics Team ¦ LIND SpA ¦ Concepción, Chile ¦ Junio 2026
| Leyenda: | ✅ Completado | 🔄 En Progreso | ▶️ Iniciado | 📋 Planificado | Tipo → | F = Fase | T = Tarea | H = Hito | ◆ = Hito Compl.
[8 empty] | Mar 2026 | Abr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 | Dic 2026
| Tarea | Asignado | % | Inicio | Fin | Tipo
| FASE 1: ESTADO ACTUAL (MARZO-JUNIO 2026) |  |  |  |  | F
| Hardware |  |  |  |  | F
| Adaptar pines de salida de motores | Peluche | 80% | Mar 2026 | Jun 2026 | T
| Firmware |  |  |  |  | F
| Implementar MPU | Mancilla | 30% | Mar 2026 | Jun 2026 | T
| Mejorar control de movimiento | Ann | 50% | Mar 2026 | Jun 2026 | T
| Investigar como implementar antena | Mancilla | 50% | Mar 2026 | Jun 2026 | T
| Mecánica |  |  |  |  | F
| Renovar estructura | Peluche, Ann | 30% | Mar 2026 | Jun 2026 | T
| Armar cancha | Todos | 50% | Mar 2026 | Jun 2026 | T
| Software |  |  |  |  | F
| Adaptar el visión de ssl para vsss | Todos | 0% | Mar 2026 | Jul 2026 | T
| Mejorar la comunicación del software con el robot | Seba | 50% | Mar 2026 | Jun 2026 | T
| Terminar modelo de machine learning | Seba | 0% | Jun 2026 | Ago 2026 | T
| ◆ Robot listo para competencia | Equipo | 100% | Jul 2026 | Jul 2026 | H | [5 empty] | ◆
| FASE 2: GESTIÓN COMPETENCIA (JULIO-AGOSTO 2026) |  |  |  |  | F
| Gestión |  |  |  |  | F
| Inscribirnos a la competencia | Nelson | 0% | Jul 2026 | Ago 2026 | T
| Difusión | Nelson, Ann | 30% | Jul 2026 | Ago 2026 | T
| ◆ Clasificados a competencia | Equipo | 0% | Sep 2026 | Sep 2026 | H | [7 empty] | ◆
| FASE 3: PREPARACIÓN FINAL (SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2026) |  |  |  |  | F
| Gestión |  |  |  |  | F
| Buscar y comprar los pasajes y estadía | Nelson | 50% | Sep 2026 | Oct 2026 | T
| ◆ Fin del proyecto: Competencia VSSS | Equipo | 0% | Oct 2026 | Oct 2026 | H | [8 empty] | ◆