## Project schedule
CARTA GANTT 2026 — HERMES A1
Monitoreo Sísmico Estructural ¦ FreeRTOS + CMSIS-RTOS v2 ¦ STM32F446RE
Antonio Avendaño S. ¦ LIND SpA ¦ Concepción, Chile ¦ Junio 2026
| Leyenda: | ✅ Completado | En Progreso | Iniciado | Planificado | Tipo → | F = Fase | T = Tarea | H = Hito | ◆ = Hito Compl.
[8 empty] | Ene 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | Abr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Ago 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dic 2025 | Ene 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 | Dic 2026
| Tarea | Asignado | % | Inicio | Fin
| ✅ LOGRADO — FASE 1: LOGÍSTICA Y HARDWARE (Ene 2025) |  |  |  |  | F
| Gestión de Compra Sixfab y Mouser | Antonio A. | 100% | Ene 2025 | Ene 2025 | T
| Pruebas de Encendido y Voltajes con RPi5 | Antonio A. | 100% | Ene 2025 | Ene 2025 | T
| Recepción y Montaje Físico | Antonio A. | 100% | Ene 2025 | Ene 2025 | T
| Integración HAT Sixfab (UART 3.3V nativo) | Antonio A. | 100% | Ene 2025 | Feb 2025 | T
| ✅ LOGRADO — FASE 2: FIRMWARE Y PORTING (Ene-Jun 2025) |  |  |  |  | F
| Porting Algoritmo 'Dos Golpes' | Antonio A. | 100% | Ene 2025 | Ene 2025 | T
| Desarrollo Filtro 'Level to Zero' | Antonio A. | 100% | Feb 2025 | Feb 2025 | T
| Impl. Almacenamiento Local (SDIO/MicroSD) | Antonio A. | 100% | Ene 2025 | Feb 2025 | T
| Máquina de Estados UART / Comandos AT | Antonio A. | 100% | Ene 2025 | Ene 2025 | T
| Integración Stack LTE (Quectel EC25) | Antonio A. | 100% | Ene 2025 | Ene 2025 | T
| ✅ LOGRADO — FASE 3: MIGRACIÓN A FreeRTOS (Abr-May 2026) |  |  |  |  | F
| Migración a FreeRTOS + CMSIS-RTOS v2 | Antonio A. | 100% | Abr 2026 | May 2026 | T
| 5 Tareas RTOS (sensor, modem, file, control, modem_sim) | Antonio A. | 100% | Abr 2026 | May 2026 | T
| Driver SPI2 con DMA para ADXL355 | Antonio A. | 100% | Abr 2026 | May 2026 | T
| SD/FatFs + CLI (sdtest, mount, format) | Antonio A. | 100% | Abr 2026 | May 2026 | T
| Módulos Algoritmo (sensor_algo, cli_algo, csv_algo) | Antonio A. | 100% | May 2026 | Jun 2026 | T
| Watchdog IWDG implementado y probado | Antonio A. | 100% | May 2026 | May 2026 | T
| Suite de Pruebas (Ceedling + Unity, 47 tests) | Antonio A. | 100% | May 2026 | Jun 2026 | T
T
| 📋 P1 — SISTEMA DE ADQUISICIÓN (Prioridad Alta ~6 meses) |  |  |  |  | F
| Adquisición en Tiempo Continuo (sin cortes) | Antonio A. | 0% | Jun 2026 | Nov 2026 | T
| Optimización DMA (validación + modo burst) | Antonio A. | 60% | Jun 2026 | Ago 2026 | T
| Calibración y Caracterización Acelerómetro | Antonio A. | 0% | Jun 2026 | Sep 2026 | T
| Buffer Local ante pérdida conectividad | Antonio A. | 0% | Jul 2026 | Oct 2026 | T
| Sincronización Horaria (NTP sobre LTE) | Antonio A. | 0% | Jul 2026 | Oct 2026 | T
| FPU Enable (configENABLE_FPU=1) + migración | Antonio A. | 0% | Jul 2026 | Ago 2026 | T
| Optimización Consumo (modo sleep) | Antonio A. | 0% | Sep 2026 | Dic 2026 | T
| 📋 P1 — SISTEMA ENERGÉTICO (Prioridad Alta ~2 meses) |  |  |  |  | F
| Validación Banco de Baterías Li-Ion | Antonio A. | 0% | Jul 2026 | Ago 2026 | T
| Monitoreo Estado Baterías (ADC+temperatura) | Antonio A. | 0% | Jul 2026 | Sep 2026 | T
| Monitoreo Sistema Fotovoltaico | Antonio A. | 0% | Ago 2026 | Oct 2026 | T
| PCB Compacto Alimentación (dedicado) | Antonio A. | 0% | Jul 2026 | Oct 2026 | T
| Protecciones Eléctricas (OV, reverse, ESD) | Antonio A. | 0% | Ago 2026 | Oct 2026 | T
| Validación Energética en Condiciones Reales | Antonio A. | 0% | Oct 2026 | Dic 2026 | T
T
| 📋 P2 — SEÑAL, DIAGNÓSTICO Y TELEMETRÍA (Prioridad Media) |  |  |  |  | F
| Métricas Calidad Señal (RSSI, SNR, RSRP) | Antonio A. | 0% | Sep 2026 | Dic 2026 | T
| Telemetría Energética (batería/solar) | Antonio A. | 0% | Sep 2026 |  | T
| Gestión Remota de Configuración | Antonio A. | 0% | Sep 2026 |  | T
| Sistema de Alarmas Operativas | Antonio A. | 0% | Sep 2026 | Dic 2026 | T
| Monitoreo Estado Interno (temp, watchdog, uptime) | Antonio A. | 0% | Sep 2026 | Nov 2026 | T
| Compensación Térmica del Acelerómetro | Antonio A. | 0% | Sep 2026 | Dic 2026 | T
| Caracterización de Enlace Celular | Antonio A. | 0% | Oct 2026 |  | T
| Sistema Modular de Baterías (hot-swap) | Antonio A. | 0% | Nov 2026 |  | T
| Gestión Energética Adaptativa (dynamic PM) | Antonio A. | 0% | Nov 2026 |  | T
| Optimización Bypass Energético | Antonio A. | 0% | Nov 2026 |  | T
| Conectores Rápidos Panel Solar | Antonio A. | 0% | Dic 2026 |  | T
T
| 📋 P3 — EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA (Prioridad Baja) |  |  |  |  | F
| Arquitectura Multisensor I2C | Antonio A. | 0% |  |  | T
| Reinicio Remoto del Sistema | Antonio A. | 0% |  |  | T
| Migración a FTP para transmisión | Antonio A. | 0% |  |  | T
| Interfaz USB-C Configuración Local | Antonio A. | 0% |  |  | T
| Salidas de Energía Modulares | Antonio A. | 0% |  |  | T
T
| 🧪 INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN |  |  |  |  | F
| Encapsulado Robusto (IP65 / cierre hermético) | Antonio A. | 0% | Ago 2026 |  | T
| Validación contra Sistema de Referencia | Antonio A. | 0% | Sep 2026 |  | T
| Línea Base Comportamiento Estructural | Antonio A. | 0% | Oct 2026 |  | T
| Pruebas Operacionales en Terreno | Antonio A. | 0% | Dic 2026 |  | T
T
| 🏁 HITOS |  |  |  |  | F
| Sprint 01 | ✓ | 100% | Ene 2025 | Ene 2025 | ◆
| Sprint 02 | ✓ | 100% | Feb 2025 | Feb 2025 | H |  |  | ◆
| Análisis Competencia y Costos | ✓ | 100% | Ene 2025 | Ene 2025 | ◆
| FreeRTOS Migration Complete | ✓ | 100% | May 2026 | May 2026 | H | [17 empty] | ◆
| Test Suite Finalizada (47 tests) | ✓ | 100% | Jun 2026 | Jun 2026 | H | [18 empty] | ◆
| P1 — Adquisición Continua | Hito | 0% | Dic 2026 | Dic 2026 | H | [24 empty] | ◇
| P1 — Sistema Energético | Hito | 0% | Dic 2026 | Dic 2026 | H | [24 empty] | ◇
| Validación Terreno | Hito | 0% |  |  | H
| Cierre Proyecto (P3 completo) | Hito | 0% |  |  | H
T
Nota: Avance al 17/Jun/2026. P1 ~6 meses desde Jun2026. Verde osc=100% ¦ Verde=75-99% ¦ Azul=25-74% ¦ Naranjo=1-24% ¦ Gris=0%