## Planificación Semanal
Semana 14: 01 al 02 Abril | [6 empty] | Semana | Total HH
Ítem | Actividades Semana pasada | Ítem | Actividades Pendientes | Motivo | Ítem | Actividades para esta semana | Sem 14
1 | Investigación arquitectónica: Análisis de viabilidad de FreeRTOS en STM32F446RE vs. migración de hardware para adquisición concurrente. [6 HH] | 1 | Implementación inicial de FreeRTOS. | Retraso por priorización de la fase de planificación y estructuración documental. | 1 | Levantar entorno de compilación e iniciar pruebas de RTOS. | Sem 15
2 | Planificación de proyecto: Definición de hitos técnicos (DMA, IWDG) y estructuración del roadmap para el diseño de PCB obligatorio. [3 HH] | 2 |  |  | 2 |  | Sem 16
3 | Despliegue de infraestructura: Configuración, configuración de puertos y pruebas de estabilidad del entorno de desarrollo remoto. [1 HH] | 3 |  |  | 3 |  | Sem 17
4 |  | 4 |  |  | 4 |  | Sem 18
Total HH: | [6 empty] | Sem 19
Semana 15: 06 al 10 Abril | [6 empty] | Sem 20
Ítem | Actividades Semana pasada | Ítem | Actividades Pendientes | Motivo | Ítem | Actividades para esta semana | Sem 21
1 | Diagnóstico de software: Análisis de logs de OpenOCD y ST-LINK GDB Server (Timeouts) para descartar fallos de IDE, red o firewall. [6 HH] | 1 | Implementación de CMSIS v2.x. | Bloqueo total por falla eléctrica física en el hardware (MCU desenergizado). | 1 | Validar estabilidad de hardware post-arreglo e iniciar migración a CMSIS v2.x. Viernes, reunión de avance: FR, RA, SA, AA, JM. | Sem 22
2 | Inspección eléctrica física: Medición de continuidad y caída de tensión en pines VDD/GND del MCU (detección de estado inoperativo a 0.08V). [0.5 HH] | 2 |  |  | 2
3 | Análisis de esquemáticos: Revisión de documentación técnica de la placa Nucleo para aislamiento de falla y reubicación del jumper de poder. [2 HH] | 3 |  |  | 3
4 |  | 4 |  |  | 4
Total HH:
Semana 16: 13 al 17 Abril
Ítem | Actividades Semana pasada | Ítem | Actividades Pendientes | Motivo | Ítem | Actividades para esta semana
1 | Control de calidad (QA): Recompilación del firmware bare-metal y validación operativa en consola serial post-reparación. [3 HH] | 1 | Codificación de tareas de sensor y módem en C. | Tiempo asignado íntegramente a la estructuración de la documentación y arquitectura técnica previa a la codificación. | 1 | Configurar STM32CubeMX (TIM1, prioridades) y programar esqueletos de tareas.
2 | Capacitación técnica: Estudio de la API CMSIS-RTOS v2 y análisis de implementaciones de referencia para la familia STM32F4. [5 HH] | 2 |  |  | 2
3 | Arquitectura de software: Diseño de estados de tareas, primitivas de sincronización y redacción de la documentación de migración (.md). [2.5 HH] | 3 |  |  | 3
4 |  | 4 |  |  | 4
Total HH:
Semana 17: 20 al 24 Abril
Ítem | Actividades Semana pasada | Ítem | Actividades Pendientes | Motivo | Ítem | Actividades para esta semana
1 | Configuración de entorno: Migración de base de tiempo a TIM1, activación de middleware FreeRTOS en CubeMX y generación de árbol de código. [1 HH] | 1 | Integración de NVIC y refactorización de interrupción Wake-on-Motion. | Programado para la fase final del ciclo actual tras consolidar la estructura del kernel. | 1 | Finalizar lógica de interrupciones, resolver errores de compilación y ejecutar RTOS en la placa. Viernes, reunión de avance: FR, RA, SA, AA, JM.
2 | Inicialización RTOS: Desarrollo de rtos_init.c y definición de objetos de concurrencia (mutex, banderas de eventos, colas de mensajes). [1 HH] | 2 | Pruebas de compilación y ejecución del RTOS en hardware. | Bloqueado a la espera de la finalización de la integración de interrupciones (NVIC). | 2
3 | Estructuración de tareas: Creación de stubs para tareas principales y cálculo de asignación de memoria de pila (Stack/Heap). [1 HH] | 3 |  |  | 3
4 |  | 4 |  |  | 4
Total HH:
Semana 18: 27 Abr al 01 May
Ítem | Actividades Semana pasada | Ítem | Actividades Pendientes | Motivo | Ítem | Actividades para esta semana
1 | Migración CMSIS-RTOS v2: Estudio de la API CMSIS-RTOS v2 y análisis de implementaciones de referencia para la familia STM32F4. Revisión de documentación técnica de FreeRTOS en STM32F446RE. [3 HH] | 1 | Configuración de STM32CubeMX con middleware FreeRTOS. | Planificado para inicio de la siguiente semana de desarrollo. | 1 | Configurar STM32CubeMX (TIM1, USART1/2, SPI1/2, FreeRTOS) y generar proyecto base.
2 | Arquitectura de software: Diseño de estados de tareas (sensor, file, modem, control), definición de primitivas de sincronización (event flags, message queues, mutex) y redacción de documentación de migración. [3 HH] | 2 | Integración de drivers periféricos (SPI, USART, ADXL355, SD). | Depende de la generación del árbol de código desde CubeMX. | 2 | Integrar drivers periféricos y probar compilación inicial.
3 | Preparación del entorno de desarrollo: Verificación de toolchain ARM GCC, OpenOCD y scripts de flasheo. Configuración inicial de plantilla de proyecto CMSIS. [2 HH] | 3 | Implementación de tareas RTOS con primitivas de sincronización. |  | 3 | Crear estructura de tareas y esqueletos RTOS.
4 |  | 4 |  |  | 4
Total HH:
Semana 19: 04 al 08 May
Ítem | Actividades Semana pasada | Ítem | Actividades Pendientes | Motivo | Ítem | Actividades para esta semana
1 | Configuración de STM32CubeMX: Generación del proyecto HERMES-A1-CMSIS con FreeRTOS middleware, TIM1 (timebase), USART1/2 (CLI, módem), SPI1/2 (ADXL355, SD). [3 HH] | 1 | Implementación de algoritmos de adquisición y procesamiento. | Algoritmos planificados para la siguiente fase del desarrollo. | 1 | Desarrollar algoritmos de adquisición: sensor_algo (FIFO, triggering).
2 | Integración de drivers periféricos: Port de los drivers SPI, GPIO, USART, ADXL355 y SD_SPI desde el firmware bare-metal original al nuevo proyecto CMSIS. Ajuste de HAL y BSP. [4 HH] | 2 | Desarrollo de tareas RTOS con comunicación entre tareas. | Requiere definición completa de la interfaz entre tareas. | 2 | Desarrollar utilidades: cli_algo (parser de comandos), csv_algo (buffer circular).
3 | Configuración del build system: Makefile ARM GCC con reglas de compilación, enlace y generación de binarios. Script generate_compile_commands.py para LSP. Primer build de prueba. [2 HH] | 3 | Pruebas de compilación y debugging de símbolos. |  | 3 | Documentar arquitectura y progreso (Actividades Pendientes PDF, Ruta de Desarrollo PDF).
4 |  | 4 |  |  | 4
Total HH:
Semana 20: 11 al 15 May
Ítem | Actividades Semana pasada | Ítem | Actividades Pendientes | Motivo | Ítem | Actividades para esta semana
1 | Sin actividad registrada en esta planilla. Período de receso entre ciclos de trabajo. [0 HH] | 1 | Migración completa del firmware a CMSIS-RTOS v2 con FreeRTOS. | Pendiente de inicio del siguiente ciclo de desarrollo. | 1 | Iniciar migración del firmware HERMES-A1 a CMSIS-RTOS v2.
2 |  | 2 | Implementación de tareas: sensor, archivo, módem, control. |  | 2 | Configurar STM32CubeMX con FreeRTOS middleware.
3 |  | 3 | Pruebas de compilación y ejecución en hardware real. |  | 3 | Definir estructura de tareas y primitivas de sincronización.
4 |  | 4 | Documentación del proyecto migrado. |  | 4 | Documentar arquitectura del sistema RTOS.
Total HH:
Semana 21: 18 al 22 May
Ítem | Actividades Semana pasada | Ítem | Actividades Pendientes | Motivo | Ítem | Actividades para esta semana
1 | Refactorización de tareas RTOS: Implementación completa de sensor_task (estados waiting/settling, encolado de datos) y file_task (escritura CSV con buffer circular, mutex SD). [4 HH] | 1 | Compilación y prueba en hardware real (STM32 Nucleo-F446RE). | Pendiente de disponibilidad de hardware para pruebas físicas. | 1 | Flashear firmware CMSIS-RTOS v2 en hardware Nucleo-F446RE, validar arranque de tareas y consola CLI por USART.
2 | Desarrollo de modem_task: Subida HTTP con reintentos (3 intentos), verificación de RSSI y estados de módem. Implementación de quectel_drive.c/h para control real del EC25. [3 HH] | 2 | Prueba de módem Quectel EC25 con firmware CMSIS-RTOS v2. | Requiere antena y SIM activa para pruebas de conectividad. | 2 | Probar pipeline sensor→SD: adquirir datos ADXL355, volcar a CSV en tarjeta SD, verificar integridad.
3 | Implementación de control_task: CLI interactivo con comandos (status, accel, trigger, sdtest, modem_on, help). Parseo de comandos USART con cli_algo. [3 HH] | 3 | Verificación de FatFs y test de SD con adquisición real ADXL355. | Depende de la correcta inicialización del ADXL355 en CMSIS. | 3 | Probar pipeline SD→módem: leer archivo CSV, transmitir por Quectel EC25 vía HTTP POST a backend.
4 | Compilación exitosa del firmware completo: HERMES-A1-CMSIS.elf / .bin / .hex. Generación de documentación: OPENCODE_SETUP_GUIDE.md/.pdf, documentacion.pdf. [4 HH] | 4 | Prueba de pipeline completo: sensor → SD → módem → backend. | Integración final requiere subsistemas validados individualmente. | 4 | Documentar resultados de pruebas, ajustar planificación y preparar reporte de avance.
Total HH:
Semana 22: 25 al 29 May
Ítem | Actividades Semana pasada | Ítem | Actividades Pendientes | Motivo | Ítem | Actividades para esta semana
1 | Creación del proyecto CMSIS-RTOS v2 desde STM32CubeMX: configuración de pines (TIM1, USART1/2, SPI1/2), drivers periféricos (SPI, GPIO, USART, ADXL355, SD_SPI), linker scripts y Makefile ARM GCC. Compilación exitosa del firmware HERMES-A1-CMSIS.elf/bin/hex. [4 HH] | 1 | Compilación y prueba en hardware real (STM32 Nucleo-F446RE): flashear firmware y validar arranque RTOS + consola CLI. | Pendiente de disponibilidad de hardware para pruebas físicas. | 1 | Flashear firmware CMSIS-RTOS v2 en hardware Nucleo-F446RE, validar arranque de tareas y consola CLI por USART.
2 | Arquitectura FreeRTOS: definición de 5 tareas (sensor_task, file_task, modem_task, control_task, CLI) con primitivas de sincronización — event flags, message queues, mutex SD. Configuración de FreeRTOSConfig.h (heap, prioridades, ticks) y tasks.h con objetos de concurrencia. [6 HH] | 2 | Prueba de módem Quectel EC25 con firmware CMSIS-RTOS v2: verificar attach de red, RSSI y upload HTTP. | Requiere antena y SIM activa para pruebas de conectividad. | 2 | Probar pipeline sensor→SD: adquirir datos ADXL355, volcar a CSV en tarjeta SD, verificar integridad.
3 | Algoritmos de procesamiento: sensor_algo (FIFO management, umbral trigger con settling), cli_algo (parseo de comandos: status/test/sdtest/modem_on), csv_algo (buffer circular volcado a string). Implementación de file_task con escritura CSV y mutex SD. [6 HH] | 3 | Verificación de FatFs y test de SD con adquisición real de sensor ADXL355. | Depende de la correcta inicialización del ADXL355 en el nuevo framework CMSIS. | 3 | Probar pipeline SD→módem: leer archivo CSV, transmitir por Quectel EC25 vía HTTP POST a backend.
4 | Implementación de sensor_task (adquisición con estados waiting/settling, encolado), modem_task (HTTP POST con reintentos y verificación RSSI), control_task (CLI interactivo completo). Generación de documentación: OPENCODE_SETUP_GUIDE, Actividades Pendientes PDF, Ruta de Desarrollo PDF, documentacion.pdf. [9 HH] | 4 | Prueba de pipeline completo: sensor → SD → módem → backend. Corrección de interrupción Wake-on-Motion y NVIC. | Integración final requiere todos los subsistemas validados individualmente primero. | 4 | Documentar resultados de pruebas, ajustar planificación y preparar reporte de avance.
Total HH:
TAREAS EN PROGRESO
1 | Fix residual NRST post-upload por corriente de modem al cerrar TCP
2 | NTP sync: ambos servidores fallan, investigar timing AT+QNTP
3 | SD mount: primer intento falla (FRESULT=1), retry exitoso
TAREAS FUTURAS
1 | Port de ADXL355 a ADXL312. Evaluar compatibilidad de pines y registros del ADXL312 (acelerómetro de bajo costo) como reemplazo del ADXL355. Adaptar driver SPI y lógica de configuración. Estimación: 6 HH.
2 | Implementación de pruebas unitarias para módulos RTOS. Desarrollar pruebas para sensor_task, file_task, modem_task usando un framework de pruebas embebido (CMock/Unity). Validar transiciones de estado y manejo de errores. Estimación: 8 HH.
3 | Integración con backend IoT. Desarrollar firmware de comunicación MQTT sobre PPP/EC25 para publicación periódica de datos de vibración. Implementar mecanismo de buffer local con reenvío en caso de fallo de conectividad. Estimación: 10 HH.
4 | Reducción de consumo energético. Implementar modos de bajo consumo (STOP/SLEEP) del STM32F446RE entre ciclos de adquisición. Configurar wake-up por RTC o interrupción de sensor. Estimación: 8 HH.
5 | Diseño de PCB definitivo. Diseñar esquemático y layout de PCB para el sistema de monitoreo de vibraciones con STM32F446RE, ADXL355/ADXL312, Quectel EC25 y alimentación por batería. Estimación: 20 HH.
📍 RESUMEN: Jun 2025 — May 2026 (Migración FreeRTOS)
Ítem | Actividades Semana pasada | Ítem | Actividades Pendientes | Motivo | Ítem | Actividades para esta semana | Sem | Total HH
1 |  |  | Optimización DMA pendiente | DMA1 Stream 3/4 funcional, falta modo burst | 1 | Migración a FreeRTOS + CMSIS-RTOS v2 completa [40+ HH]
2 |  |  | Adquisición continua pendiente | Requiere DMA modo burst validado | 2 | Driver SPI2 con DMA para ADXL355 [12 HH]
3 |  |  | Calibración acelerómetro pendiente | Requiere setup de referencia | 3 | Suite de pruebas: 47 tests, 8 bugs [16 HH]
4 |  |  | Sincronización NTP pendiente | Depende de stack LTE estable | 4 | Task refactoring + módulos algoritmo [10 HH]
Total HH:
Semana 23: 02 al 06 Jun 2026
Ítem | Actividades Semana pasada | Ítem | Actividades Pendientes | Motivo | Ítem | Actividades para esta semana | Sem | Total HH
1 |  |  | Adquisición en tiempo continuo | Requiere DMA modo burst validado | 1 | Pruebas de pipeline completo: sensor→SD→módem [6 HH]
2 |  |  | Diseño buffer local SD | Especificación de tamaño y política | 2 | Optimización DMA modo burst [8 HH]
3 |  |  | --- |  | 3 | Suite pruebas: test_suite.c + reportes [4 HH]
4 |  |  | --- |  | 4 | Documentación técnica v1.1.0 [2 HH]
Total HH:
Semana 24: 09 al 13 Jun 2026
Ítem | Actividades Semana pasada | Ítem | Actividades Pendientes | Motivo | Ítem | Actividades para esta semana | Sem | Total HH
1 |  |  | Calibración acelerómetro ADXL355 | Setup de prueba con referencia | 1 | Adquisición en tiempo continuo: pruebas iniciales [8 HH]
2 |  |  | FPU Enable + migración punto flotante | Evaluar impacto en consumo | 2 | Inicio calibración acelerómetro [6 HH]
3 |  |  | --- |  | 3 | Buffer local: diseño de arquitectura [4 HH]
4 |  |  | --- |  | 4 | Corrección CLI input loss (prioridad control_task) [2 HH]
Total HH:
Semana 25: 16 al 20 Jun 2026
Ítem | Actividades Semana pasada | Ítem | Actividades Pendientes | Motivo | Ítem | Actividades para esta semana | Sem | Total HH
1 | FPU habilitada, DMA SPI2 implementado, validacion pipeline sensor->SD->modem en hardware real [4 HH] |  | Sincronización NTP sobre LTE | Depende de stack AT + librería NTP | 1 | Cola RAM upload implementada (8 slots circulares) [6 HH]
2 | Validacion pipeline completo 24h: firmware compilado y flasheado [4 HH] |  | Monitoreo de baterías Li-Ion | Requiere integración ADC | 2 | Backup registers RTC: tracking upload BKP0R-BKP19R [4 HH]
3 | Calibracion acelerometro ADXL355: pruebas con referencia [6 HH] |  | Val. banco baterías Li-Ion | Requiere celdas y circuito | 3 | Modem_PowerOff reubicado a modem_task + fix NRST [4 HH]
4 | Buffer local SD: diseno arquitectura e implementacion inicial [4 HH] |  | --- |  | 4 | Boot scan + fix UB + upload concurrente [4 HH]
Total HH:
Semana 26: 23 al 27 Jun 2026 [ACTUAL]
Ítem | Actividades Semana pasada | Ítem | Actividades Pendientes | Motivo | Ítem | Actividades para esta semana | Sem | Total HH
1 | Upload pipeline estable: 3 uploads encadenados (TRIG_006/007/008) sin NRST. Backup registers funcionando (BKP0R-BKP19R). Modem_PowerOff reubicado a modem_task. [6 HH] |  | NTP: falla con ambos servidores Google/pool.ntp.org | Documentación de comandos AT+NTP | 1 | Validacion pipeline 48h: multiple triggers + upload sin NRST [8 HH]
2 | Cola RAM upload 8 slots: implementacion, fix upload_queue_pop(NULL,0) UB, boot scan con skip por backup register. [4 HH] |  | SD mount: falla primer intento, exito en retry | Diseño esquemático y layout | 2 | Fix SD mount retry: investigar causa primer fallo [4 HH]
3 | Upload concurrente con adquisicion: sensor_task adquiere mientras modem sube. Validado con TRIG_006/007/008 simultaneos. [4 HH] |  | Modem_PowerOff: NRST residual posible por corriente | Sensores de corriente/voltaje | 3 | NTP: debug con dump AT completo + timing [4 HH]
4 | GANTT actualizado. Documentacion de arquitectura. [2 HH] |  | --- |  | 4 | Documentacion tecnica v1.2.0 + GANTT final [2 HH]
Total HH:
Semana 27: 30 Jun al 04 Jul 2026
Ítem | Actividades Semana pasada | Ítem | Actividades Pendientes | Motivo | Ítem | Actividades para esta semana | Sem | Total HH
1 |  |  | PCB alimentación: esquemático | Herramientas EDA (KiCad) | 1 | NTP: pruebas de sincronización en laboratorio [6 HH]
2 |  |  | PCB alimentación: layout | Depende de esquemático aprobado | 2 | Monitoreo baterías: ADC STM32 + temperatura [6 HH]
3 |  |  | Protecciones eléctricas (OV, reverse) | Especificación de márgenes | 3 | PCB alimentación: diseño esquemático [8 HH]
4 |  |  | --- |  | 4 | ---
Total HH:
Semana 28: 07 al 11 Jul 2026
Ítem | Actividades Semana pasada | Ítem | Actividades Pendientes | Motivo | Ítem | Actividades para esta semana | Sem | Total HH
1 |  |  | Fabricación PCB alimentación | Lead time ~2 semanas | 1 | PCB alimentación: layout y routing [10 HH]
2 |  |  | Validación energética condiciones reales | Requiere PCB alimentación | 2 | Monitoreo fotovoltaico: sensor INA219 [4 HH]
3 |  |  | Encapsulado IP65: diseño | Requiere medidas finales | 3 | Protecciones eléctricas: TVS + Polyswitch [4 HH]
4 |  |  | --- |  | 4 | ---
Total HH:
Semana 29-30: 14 al 25 Jul 2026
Ítem | Actividades Semana pasada | Ítem | Actividades Pendientes | Motivo | Ítem | Actividades para esta semana | Sem | Total HH
1 |  |  | Ensamblaje PCB alimentación | Esperar PCB fabricado | 1 | Fabricación PCB alimentación: Gerber + BOM [6 HH]
2 |  |  | Pruebas integración eléctrica | Requiere PCB ensamblado | 2 | Buffer local: integración con pipeline SD [6 HH]
3 |  |  | Validación contra sistema referencia | Setup de prueba acelerómetro | 3 | Encapsulado IP65: selección y compra [4 HH]
4 |  |  | --- |  | 4 | Inicio métricas calidad señal (RSSI, SNR) [4 HH]
Total HH:
📌 Planificación generada desde GANTT 2026 — Semana actual: 25 (16-20 Jun 2026)
📋 Próximas 6 semanas: P1 Adquisición (continua, DMA, calibración, NTP, buffer) + P1 Energía (baterías, PCB, protecciones)