## Project schedule
CARTA GANTT 2026
HERMES A1 — Monitoreo Sísmico Estructural ¦ FreeRTOS + CMSIS-RTOS v2 ¦ STM32F446RE
Antonio Avendaño Sanhueza ¦ LIND SpA ¦ Concepción, Chile ¦ Junio 2026
| Leyenda: | ✅ Completado | En Progreso | Iniciado | Planificado | Hito
[7 empty] | Ene 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | Abr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Ago 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dic 2025 | Ene 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 | Dic 2026
| Tarea | Asignado | Avance | Inicio | Fin
✅ LOGRADO — FASE 1: LOGÍSTICA Y HARDWARE (Ene 2025)
| Gestión de Compra Sixfab y Mouser | Antonio A. | 100% | Ene 2025 | Ene 2025
| Pruebas de Encendido y Voltajes con RPi5 | Antonio A. | 100% | Ene 2025 | Ene 2025
| Recepción y Montaje Físico | Antonio A. | 100% | Ene 2025 | Ene 2025
| Integración HAT Sixfab (UART 3.3V nativo) | Antonio A. | 100% | Ene 2025 | Feb 2025
✅ LOGRADO — FASE 2: FIRMWARE Y PORTING (Ene-Jun 2025)
| Porting Algoritmo 'Dos Golpes' | Antonio A. | 100% | Ene 2025 | Ene 2025
| Desarrollo Filtro 'Level to Zero' | Antonio A. | 100% | Feb 2025 | Feb 2025
| Implementación Almacenamiento Local (SDIO/MicroSD) | Antonio A. | 100% | Ene 2025 | Feb 2025
| Máquina de Estados UART / Comandos AT | Antonio A. | 100% | Ene 2025 | Ene 2025
| Integración Stack LTE (Quectel EC25) | Antonio A. | 100% | Ene 2025 | Ene 2025
✅ LOGRADO — FASE 3: MIGRACIÓN A FreeRTOS (Abr-May 2026)
| Migración a FreeRTOS + CMSIS-RTOS v2 | Antonio A. | 100% | Abr 2026 | May 2026
| 5 Tareas RTOS (sensor, modem, file, control, modem_sim) | Antonio A. | 100% | Abr 2026 | May 2026
| Driver SPI2 con DMA para ADXL355 | Antonio A. | 100% | Abr 2026 | May 2026
| SD/FatFs + CLI (sdtest, mount, format) | Antonio A. | 100% | Abr 2026 | May 2026
| Módulos Algoritmo (sensor_algo, cli_algo, csv_algo) | Antonio A. | 100% | May 2026 | Jun 2026
| Watchdog IWDG implementado y probado | Antonio A. | 100% | May 2026 | May 2026
| Suite de Pruebas (Ceedling + Unity, 47 tests) | Antonio A. | 100% | May 2026 | Jun 2026
📋 P1 — SISTEMA DE ADQUISICIÓN (Prioridad Alta · ~6 meses)
| Adquisición en Tiempo Continuo (sin cortes) | Antonio A. | 85% | Jun 2026 | Nov 2026
| Optimización DMA (completar validación + modo burst) | Antonio A. | 60% | Jun 2026 | Ago 2026
| Calibración y Caracterización Acelerómetro | Antonio A. | 0% | Jun 2026 | Sep 2026
| Buffer Local de Datos ante pérdida de conectividad | Antonio A. | 90% | Jul 2026 | Oct 2026
| Sincronización Horaria (NTP sobre LTE) | Antonio A. | 10% | Jul 2026 | Oct 2026
| FPU Enable (configENABLE_FPU=1) + migración matemática | Antonio A. | 100% | Jul 2026 | Ago 2026
| Optimización Consumo Energético (modo sleep) | Antonio A. | 30% | Sep 2026 | Dic 2026
📋 P1 — SISTEMA ENERGÉTICO (Prioridad Alta · ~2 meses)
| Validación Banco de Baterías Li-Ion | Antonio A. | 0% | Jul 2026 | Ago 2026
| Monitoreo de Estado de Baterías (ADC + sensores) | Antonio A. | 0% | Jul 2026 | Sep 2026
| Monitoreo Sistema Fotovoltaico (panel solar) | Antonio A. | 0% | Ago 2026 | Oct 2026
| PCB Compacto Alimentación (dedicado) | Antonio A. | 0% | Jul 2026 | Oct 2026
| Protecciones Eléctricas (overvoltage, reverse, ESD) | Antonio A. | 0% | Ago 2026 | Oct 2026
| Validación Energética en Condiciones Reales | Antonio A. | 0% | Oct 2026 | Dic 2026
📋 P2 — SEÑAL, DIAGNÓSTICO Y TELEMETRÍA (Prioridad Media)
| Métricas de Calidad de Señal (RSSI, SNR, RSRP) | Antonio A. | 0% | Sep 2026 | Dic 2026
| Telemetría Energética (envío datos batería/solar) | Antonio A. | 0% | Sep 2026
| Gestión Remota de Configuración | Antonio A. | 15% | Sep 2026
| Sistema de Alarmas Operativas | Antonio A. | 0% | Sep 2026 | Dic 2026
| Monitoreo Estado Interno (temperatura, watchdog, uptime) | Antonio A. | 0% | Sep 2026 | Nov 2026
| Compensación Térmica del Acelerómetro | Antonio A. | 0% | Sep 2026 | Dic 2026
| Caracterización de Enlace Celular | Antonio A. | 0% | Oct 2026
| Sistema Modular de Baterías (hot-swap) | Antonio A. | 0% | Nov 2026
| Gestión Energética Adaptativa (dynamic power mgmt) | Antonio A. | 0% | Nov 2026
| Optimización Bypass Energético | Antonio A. | 0% | Nov 2026
| Conectores Rápidos para Panel Solar | Antonio A. | 0% | Dic 2026
📋 P3 — EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA (Prioridad Baja)
| Arquitectura Multisensor I2C (expansión) | Antonio A. | 0%
| Reinicio Remoto del Sistema | Antonio A. | 0%
| Migración a Protocolo FTP para transmisión | Antonio A. | 0%
| Interfaz USB-C para Configuración Local | Antonio A. | 0%
| Salidas de Energía Modulares | Antonio A. | 0%
🧪 INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN
| Encapsulado Robusto (IP65 / cierre hermético) | Antonio A. | 0% | Ago 2026
| Validación contra Sistema de Referencia | Antonio A. | 0% | Sep 2026
| Línea Base de Comportamiento Estructural | Antonio A. | 0% | Oct 2026
| Pruebas Operacionales en Terreno | Antonio A. | 0% | Dic 2026
✅ LOGRADO — FASE 4: UPLOAD PIPELINE & ESTABILIDAD (Jun 2026)
| Sistema de Cola RAM Upload (8 slots circulares) | Antonio A. | 100% | Jun 2026 | Jul 2026
| Tracking Upload por Backup Registers RTC (BKP0R-BKP19R) | Antonio A. | 100% | Jun 2026 | Jul 2026
| Modem_PowerOff reubicado a modem_task (NRST fix) | Antonio A. | 100% | Jun 2026 | Jul 2026
| Upload concurrente con adquisición (sensor no bloquea) | Antonio A. | 100% | Jun 2026 | Jul 2026
| Boot scan con skip por backup register + .DONE fallback | Antonio A. | 100% | Jun 2026 | Jul 2026
| Fix upload_queue_pop(NULL,0) UB (memory corruption) | Antonio A. | 100% | Jun 2026 | Jul 2026
🏁 HITOS
| Sprint 01 | ✓ | 100% | Ene 2025 | Ene 2025 |  | ◆
| Sprint 02 | ✓ | 100% | Feb 2025 | Feb 2025 |  |  | ◆
| Análisis de Competencia y Costos | ✓ | 100% | Ene 2025 | Ene 2025 |  | ◆
| FreeRTOS Migration Complete | ✓ | 100% | May 2026 | May 2026 | [17 empty] | ◆
| Test Suite Finalizada (47 tests) | ✓ | 100% | Jun 2026 | Jun 2026 | [18 empty] | ◆
| Upload Pipeline Estable (sin NRST) | ✓ | 100% | Jun 2026 | Jul 2026 | [18 empty] | ◆ | ◆
| P1 — Adquisición Continua | Target | 0% | Dic 2026 | Dic 2026 | [24 empty] | ◇
| P1 — Sistema Energético | Target | 0% | Dic 2026 | Dic 2026 | [24 empty] | ◇
| Validación Terreno | Target | 0%
| Cierre Proyecto | Target | 0%
Nota: Avance actualizado al 24 de Junio 2026. Fase 4 completada: upload pipeline estable, NRST eliminado, backup registers funcionando. 3 uploads encadenados exitosos (TRIG_006→007→008). Colores: Verde = 100% ¦ Azul = 50-99% ¦ Naranjo = 1-49% ¦ Sin relleno = 0%