## Planificacion Semanal
HERMES-A1 — Planificacion Semanal
Monitoreo Sismico Estructural ¦ FreeRTOS + STM32F446RE ¦ LIND SpA ¦ Junio 2026
Maximo: 15 HH/semana ¦ Orden cronologico inverso (mas reciente primero) ¦ Sesion actual: [ACTUAL]
# | Actividades Semana Pasada | Actividades Pendientes | Motivo / Dependencia | Actividades para Esta Semana
Semana 26: 23 al 27 Jun 2026 [SESION ACTUAL]
1 | Pipeline completo validado 24h, calibración acelerómetro completada, buffer local SD implementado, NTP LTE integrado [24 HH] | NTP: integración con Quectel EC25 | Documentación de comandos AT+NTP | Adquisición continua: pruebas extended 48h+ [4 HH]
2 | Monitoreo baterías Li-Ion: ADC STM32 + temperatura [6 HH] | PCB dedicado alimentación | Diseño esquemático y layout | Sincronización NTP: validación en campo [3 HH]
3 | PCB alimentación: diseño esquemático [8 HH] | Monitoreo fotovoltaico | Sensores de corriente/voltaje | Validación banco baterías Li-Ion: capacidad y ciclos [3 HH]
4 | Protecciones eléctricas: TVS + Polyswitch [4 HH] | --- | --- | PCB alimentación: layout y routing [5 HH]
Total HH: 15 / 15
Semana 29-30: 14 al 25 Jul 2026
1 | --- | Ensamblaje PCB alimentación | Esperar PCB fabricado | Fabricación PCB alimentación: Gerber + BOM [4 HH]
2 | --- | Pruebas integración eléctrica | Requiere PCB ensamblado | Buffer local: integración con pipeline SD [4 HH]
3 | --- | Validación contra sistema referencia | Setup de prueba acelerómetro | Encapsulado IP65: selección y compra [3 HH]
4 | --- | --- | --- | Inicio métricas calidad señal (RSSI, SNR) [4 HH]
Total HH: 15 / 15
Semana 28: 07 al 11 Jul 2026
1 | --- | Fabricación PCB alimentación | Lead time ~2 semanas | PCB alimentación: layout y routing [8 HH]
2 | --- | Validación energética condiciones reales | Requiere PCB alimentación | Monitoreo fotovoltaico: sensor INA219 [3 HH]
3 | --- | Encapsulado IP65: diseño | Requiere medidas finales | Protecciones eléctricas: TVS + Polyswitch [3 HH]
4 | --- | --- | --- | ---
Total HH: 14 / 15
Semana 27: 30 Jun al 04 Jul 2026
1 | --- | PCB alimentación: esquemático | Herramientas EDA (KiCad) | NTP: pruebas de sincronización en laboratorio [4 HH]
2 | --- | PCB alimentación: layout | Depende de esquemático aprobado | Monitoreo baterías: ADC STM32 + temperatura [4 HH]
3 | --- | Protecciones eléctricas (OV, reverse) | Especificación de márgenes | PCB alimentación: diseño esquemático [6 HH]
4 | --- | --- | --- | ---
Total HH: 14 / 15
Semana 24: 09 al 13 Jun 2026
1 | --- | Calibración acelerómetro ADXL355 | Setup de prueba con referencia | Adquisición en tiempo continuo: pruebas iniciales [6 HH]
2 | --- | FPU Enable + migración punto flotante | Evaluar impacto en consumo | Inicio calibración acelerómetro [4 HH]
3 | --- | --- | --- | Buffer local: diseño de arquitectura [3 HH]
4 | --- | --- | --- | Corrección CLI input loss (prioridad control_task) [2 HH]
Total HH: 15 / 15
Semana 23: 02 al 06 Jun 2026
1 | --- | Adquisición en tiempo continuo | Requiere DMA modo burst validado | Pruebas de pipeline completo: sensor→SD→módem [4 HH]
2 | --- | Diseño buffer local SD | Especificación de tamaño y política | Optimización DMA modo burst [6 HH]
3 | --- | --- | --- | Suite pruebas: test_suite.c + reportes [3 HH]
4 | --- | --- | --- | Documentación técnica v1.1.0 [2 HH]
Total HH: 15 / 15
Semana 22: 25 al 29 May
1 | Creación del proyecto CMSIS-RTOS v2 desde STM32CubeMX: configuración de pines (TIM1, USART1/2, SPI1/2), drivers periféricos (SPI, GPIO, USART, ADXL355, SD_SPI), linker scripts y Makefile ARM GCC. Compilación exitosa del firmware HERMES-A1-CMSIS.elf/bin/hex. [4 HH] | Compilación y prueba en hardware real (STM32 Nucleo-F446RE): flashear firmware y validar arranque RTOS + consola CLI. | Pendiente de disponibilidad de hardware para pruebas físicas. | Flashear firmware CMSIS-RTOS v2 en hardware Nucleo-F446RE, validar arranque de tareas y consola CLI por USART.
2 | Arquitectura FreeRTOS: definición de 5 tareas (sensor_task, file_task, modem_task, control_task, CLI) con primitivas de sincronización — event flags, message queues, mutex SD. Configuración de FreeRTOSConfig.h (heap, prioridades, ticks) y tasks.h con objetos de concurrencia. [6 HH] | Prueba de módem Quectel EC25 con firmware CMSIS-RTOS v2: verificar attach de red, RSSI y upload HTTP. | Requiere antena y SIM activa para pruebas de conectividad. | Probar pipeline sensor→SD: adquirir datos ADXL355, volcar a CSV en tarjeta SD, verificar integridad.
3 | Algoritmos de procesamiento: sensor_algo (FIFO management, umbral trigger con settling), cli_algo (parseo de comandos: status/test/sdtest/modem_on), csv_algo (buffer circular volcado a string). Implementación de file_task con escritura CSV y mutex SD. [6 HH] | Verificación de FatFs y test de SD con adquisición real de sensor ADXL355. | Depende de la correcta inicialización del ADXL355 en el nuevo framework CMSIS. | Probar pipeline SD→módem: leer archivo CSV, transmitir por Quectel EC25 vía HTTP POST a backend.
4 | Implementación de sensor_task (adquisición con estados waiting/settling, encolado), modem_task (HTTP POST con reintentos y verificación RSSI), control_task (CLI interactivo completo). Generación de documentación: OPENCODE_SETUP_GUIDE, Actividades Pendientes PDF, Ruta de Desarrollo PDF, documentacion.pdf. [9 HH] | Prueba de pipeline completo: sensor → SD → módem → backend. Corrección de interrupción Wake-on-Motion y NVIC. | Integración final requiere todos los subsistemas validados individualmente primero. | Documentar resultados de pruebas, ajustar planificación y preparar reporte de avance.
Total HH: 0 / 15
Semana 21: 18 al 22 May
1 | Refactorización de tareas RTOS: Implementación completa de sensor_task (estados waiting/settling, encolado de datos) y file_task (escritura CSV con buffer circular, mutex SD). [4 HH] | Compilación y prueba en hardware real (STM32 Nucleo-F446RE). | Pendiente de disponibilidad de hardware para pruebas físicas. | Flashear firmware CMSIS-RTOS v2 en hardware Nucleo-F446RE, validar arranque de tareas y consola CLI por USART.
2 | Desarrollo de modem_task: Subida HTTP con reintentos (3 intentos), verificación de RSSI y estados de módem. Implementación de quectel_drive.c/h para control real del EC25. [3 HH] | Prueba de módem Quectel EC25 con firmware CMSIS-RTOS v2. | Requiere antena y SIM activa para pruebas de conectividad. | Probar pipeline sensor→SD: adquirir datos ADXL355, volcar a CSV en tarjeta SD, verificar integridad.
3 | Implementación de control_task: CLI interactivo con comandos (status, accel, trigger, sdtest, modem_on, help). Parseo de comandos USART con cli_algo. [3 HH] | Verificación de FatFs y test de SD con adquisición real ADXL355. | Depende de la correcta inicialización del ADXL355 en CMSIS. | Probar pipeline SD→módem: leer archivo CSV, transmitir por Quectel EC25 vía HTTP POST a backend.
4 | Compilación exitosa del firmware completo: HERMES-A1-CMSIS.elf / .bin / .hex. Generación de documentación: OPENCODE_SETUP_GUIDE.md/.pdf, documentacion.pdf. [4 HH] | Prueba de pipeline completo: sensor → SD → módem → backend. | Integración final requiere subsistemas validados individualmente. | Documentar resultados de pruebas, ajustar planificación y preparar reporte de avance.
Total HH: 0 / 15
Semana 20: 11 al 15 May
1 | Sin actividad registrada en esta planilla. Período de receso entre ciclos de trabajo. [0 HH] | Migración completa del firmware a CMSIS-RTOS v2 con FreeRTOS. | Pendiente de inicio del siguiente ciclo de desarrollo. | Iniciar migración del firmware HERMES-A1 a CMSIS-RTOS v2.
2 | --- | Implementación de tareas: sensor, archivo, módem, control. | --- | Configurar STM32CubeMX con FreeRTOS middleware.
3 | --- | Pruebas de compilación y ejecución en hardware real. | --- | Definir estructura de tareas y primitivas de sincronización.
4 | --- | Documentación del proyecto migrado. | --- | Documentar arquitectura del sistema RTOS.
Total HH: 0 / 15
Semana 19: 04 al 08 May
1 | Configuración de STM32CubeMX: Generación del proyecto HERMES-A1-CMSIS con FreeRTOS middleware, TIM1 (timebase), USART1/2 (CLI, módem), SPI1/2 (ADXL355, SD). [3 HH] | Implementación de algoritmos de adquisición y procesamiento. | Algoritmos planificados para la siguiente fase del desarrollo. | Desarrollar algoritmos de adquisición: sensor_algo (FIFO, triggering).
2 | Integración de drivers periféricos: Port de los drivers SPI, GPIO, USART, ADXL355 y SD_SPI desde el firmware bare-metal original al nuevo proyecto CMSIS. Ajuste de HAL y BSP. [4 HH] | Desarrollo de tareas RTOS con comunicación entre tareas. | Requiere definición completa de la interfaz entre tareas. | Desarrollar utilidades: cli_algo (parser de comandos), csv_algo (buffer circular).
3 | Configuración del build system: Makefile ARM GCC con reglas de compilación, enlace y generación de binarios. Script generate_compile_commands.py para LSP. Primer build de prueba. [2 HH] | Pruebas de compilación y debugging de símbolos. | --- | Documentar arquitectura y progreso (Actividades Pendientes PDF, Ruta de Desarrollo PDF).
4 | --- | --- | --- | ---
Total HH: 0 / 15
Semana 18: 27 Abr al 01 May
1 | Migración CMSIS-RTOS v2: Estudio de la API CMSIS-RTOS v2 y análisis de implementaciones de referencia para la familia STM32F4. Revisión de documentación técnica de FreeRTOS en STM32F446RE. [3 HH] | Configuración de STM32CubeMX con middleware FreeRTOS. | Planificado para inicio de la siguiente semana de desarrollo. | Configurar STM32CubeMX (TIM1, USART1/2, SPI1/2, FreeRTOS) y generar proyecto base.
2 | Arquitectura de software: Diseño de estados de tareas (sensor, file, modem, control), definición de primitivas de sincronización (event flags, message queues, mutex) y redacción de documentación de migración. [3 HH] | Integración de drivers periféricos (SPI, USART, ADXL355, SD). | Depende de la generación del árbol de código desde CubeMX. | Integrar drivers periféricos y probar compilación inicial.
3 | Preparación del entorno de desarrollo: Verificación de toolchain ARM GCC, OpenOCD y scripts de flasheo. Configuración inicial de plantilla de proyecto CMSIS. [2 HH] | Implementación de tareas RTOS con primitivas de sincronización. | --- | Crear estructura de tareas y esqueletos RTOS.
4 | --- | --- | --- | ---
Total HH: 0 / 15
Semana 17: 20 al 24 Abril
1 | Configuración de entorno: Migración de base de tiempo a TIM1, activación de middleware FreeRTOS en CubeMX y generación de árbol de código. [1 HH] | Integración de NVIC y refactorización de interrupción Wake-on-Motion. | Programado para la fase final del ciclo actual tras consolidar la estructura del kernel. | Finalizar lógica de interrupciones, resolver errores de compilación y ejecutar RTOS en la placa. Viernes, reunión de avance: FR, RA, SA, AA, JM.
2 | Inicialización RTOS: Desarrollo de rtos_init.c y definición de objetos de concurrencia (mutex, banderas de eventos, colas de mensajes). [1 HH] | Pruebas de compilación y ejecución del RTOS en hardware. | Bloqueado a la espera de la finalización de la integración de interrupciones (NVIC). | ---
3 | Estructuración de tareas: Creación de stubs para tareas principales y cálculo de asignación de memoria de pila (Stack/Heap). [1 HH] | --- | --- | ---
4 | --- | --- | --- | ---
Total HH: 0 / 15
Semana 16: 13 al 17 Abril
1 | Control de calidad (QA): Recompilación del firmware bare-metal y validación operativa en consola serial post-reparación. [3 HH] | Codificación de tareas de sensor y módem en C. | Tiempo asignado íntegramente a la estructuración de la documentación y arquitectura técnica previa a la codificación. | Configurar STM32CubeMX (TIM1, prioridades) y programar esqueletos de tareas.
2 | Capacitación técnica: Estudio de la API CMSIS-RTOS v2 y análisis de implementaciones de referencia para la familia STM32F4. [5 HH] | --- | --- | ---
3 | Arquitectura de software: Diseño de estados de tareas, primitivas de sincronización y redacción de la documentación de migración (.md). [2.5 HH] | --- | --- | ---
4 | --- | --- | --- | ---
Total HH: 0 / 15
Semana 15: 06 al 10 Abril
1 | Diagnóstico de software: Análisis de logs de OpenOCD y ST-LINK GDB Server (Timeouts) para descartar fallos de IDE, red o firewall. [6 HH] | Implementación de CMSIS v2.x. | Bloqueo total por falla eléctrica física en el hardware (MCU desenergizado). | Validar estabilidad de hardware post-arreglo e iniciar migración a CMSIS v2.x. Viernes, reunión de avance: FR, RA, SA, AA, JM.
2 | Inspección eléctrica física: Medición de continuidad y caída de tensión en pines VDD/GND del MCU (detección de estado inoperativo a 0.08V). [0.5 HH] | --- | --- | ---
3 | Análisis de esquemáticos: Revisión de documentación técnica de la placa Nucleo para aislamiento de falla y reubicación del jumper de poder. [2 HH] | --- | --- | ---
4 | --- | --- | --- | ---
Total HH: 0 / 15
Semana 14: 01 al 02 Abril
1 | Investigación arquitectónica: Análisis de viabilidad de FreeRTOS en STM32F446RE vs. migración de hardware para adquisición concurrente. [6 HH] | Implementación inicial de FreeRTOS. | Retraso por priorización de la fase de planificación y estructuración documental. | Levantar entorno de compilación e iniciar pruebas de RTOS.
2 | Planificación de proyecto: Definición de hitos técnicos (DMA, IWDG) y estructuración del roadmap para el diseño de PCB obligatorio. [3 HH] | --- | --- | ---
3 | Despliegue de infraestructura: Configuración, configuración de puertos y pruebas de estabilidad del entorno de desarrollo remoto. [1 HH] | --- | --- | ---
4 | --- | --- | --- | ---
Total HH: 0 / 15
📌 Planificación generada desde GANTT 2026 — Semana actual: 25 (16-20 Jun 2026)
Total HH: 0 / 15
TAREAS EN PROGRESO
1 | Migración de interrupción Wake-on-Motion a NVIC con CMSIS-RTOS v2. Requiere refactorización del manejo de interrupciones del ADXL355 desde el modelo bare-metal al modelo RTOS con event flags. La rutina de interrupción debe señalizar a sensor_task en lugar de manejar datos directamente. [3 HH]
2 | Pruebas de compilación cruzada y validación de enlace. Verificar que todas las dependencias entre módulos estén correctamente vinculadas en el nuevo proyecto CMSIS. Resolver posibles errores L6218E (símbolos no resueltos) en la toolchain ARM GCC. [2 HH]
3 | Implementación de script de automatización de flasheo y prueba. Crear script para automatizar flasheo vía OpenOCD y captura de logs seriales para pruebas repetibles. [2 HH]
TAREAS FUTURAS
1 | Port de ADXL355 a ADXL312. Evaluar compatibilidad de pines y registros del ADXL312 (acelerómetro de bajo costo) como reemplazo del ADXL355. Adaptar driver SPI y lógica de configuración. Estimación: 6 HH.
2 | Implementación de pruebas unitarias para módulos RTOS. Desarrollar pruebas para sensor_task, file_task, modem_task usando un framework de pruebas embebido (CMock/Unity). Validar transiciones de estado y manejo de errores. Estimación: 8 HH.
3 | Integración con backend IoT. Desarrollar firmware de comunicación MQTT sobre PPP/EC25 para publicación periódica de datos de vibración. Implementar mecanismo de buffer local con reenvío en caso de fallo de conectividad. Estimación: 10 HH.
4 | Reducción de consumo energético. Implementar modos de bajo consumo (STOP/SLEEP) del STM32F446RE entre ciclos de adquisición. Configurar wake-up por RTC o interrupción de sensor. Estimación: 8 HH.
5 | Diseño de PCB definitivo. Diseñar esquemático y layout de PCB para el sistema de monitoreo de vibraciones con STM32F446RE, ADXL355/ADXL312, Quectel EC25 y alimentación por batería. Estimación: 20 HH.
Generado automaticamente desde GANTT 2026 ¦ Actualizado: 24 Junio 2026 ¦ LIND SpA

## HH Mensuales
HERMES-A1 — Horas Hombre Mensuales por Semana
Grafico de barras ¦ Maximo: 15 HH/semana ¦ LIND SpA ¦ Junio 2026
| Jan 2025 | Apr 2026 |  |  |  |  | May 2026 |  |  |  | Jun 2026 |  |  |  | Jul 2026
| 📌 Planificación generada | Sem 14: (01-02 Abril) | Sem 15: (06-10 Abril) | Sem 16: (13-17 Abril) | Sem 17: (20-24 Abril) | Semana 18: 27 Abr al 01 M | Sem 19: (04-08 May) | Sem 20: (11-15 May) | Sem 21: (18-22 May) | Sem 22: (25-29 May) | Sem 23: (02-06 Jun) | Sem 24: (09-13 Jun) | Sem 26: (23-27 Jun) | Semana 27: 30 Jun al 04 J | Sem 28: (07-11 Jul) | Sem 29-30: (14-25 Jul)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15
| Sin HH | Sin HH | Sin HH | Sin HH | Sin HH | Sin HH | Sin HH | Sin HH | Sin HH | Sin HH | OK | OK | OK | OK | OK | OK
| 0 HH total | 0 HH total |  |  |  |  | 0 HH total |  |  |  | 59 HH total |  |  |  | 29 HH total
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Resumen por Mes
Mes | Semanas | HH Total | HH Promedio
January 2025 | 1 | 0 | 0
April 2026 | 5 | 0 | 0
May 2026 | 4 | 0 | 0
June 2026 | 4 | 59 | 14.8
July 2026 | 2 | 29 | 14.5
TOTAL | 16 | 88 | 5.5
Generado automaticamente ¦ Actualizado: 24 Junio 2026 ¦ LIND SpA