## Project schedule
| Carta Gantt | [6 empty] | Project start: | [7 empty] | 2025-01-17
| LIND, Ltd. | Avance diario / semanal | [5 empty] | Display week: | [7 empty] | 1
Antonio Avendaño Sanhueza
[8 empty] | 2025-01-13 | [6 empty] | 2025-01-20 | [6 empty] | 2025-01-27 | [6 empty] | 2025-02-03 | [6 empty] | 2025-02-10 | [6 empty] | 2025-02-17 | [6 empty] | 2025-02-24 | [6 empty] | 2025-03-03
| TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | time axis 2025-01-13 to 2025-03-09
 | time axis 2025-01-13 to 2025-03-09
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Fase 1: Logística y Hardware
| Gestión de Compra Sixfab y Mouser (Caja Chica) | Antonio Avendaño | 100% | 2025-01-17 | 2025-01-20 |  | 4 | bar: 2025-01-17 to 2025-01-20
| Pruebas de Encendido y Voltajes con RPi5 (Completado) | Antonio Avendaño | 100% | 2025-01-17 | 2025-01-21 |  | 5 | bar: 2025-01-17 to 2025-01-21
| Recepción y Montaje Físico (Esperando componentes) | Antonio Avendaño | 0% | 2025-01-27 | 2025-01-28 |  | 2 | bar: 2025-01-27 to 2025-01-28
Fase 2: Firmware y Porting
| Porting Algoritmo 'Dos Golpes' (Python a C) | Antonio Avendaño | 75% | 2025-01-26 | 2025-01-31 |  | 6 | bar: 2025-01-26 to 2025-01-31
| Implementación DMA y Ring Buffers (Zero-Wait) | Antonio Avendaño | 15% | 2025-02-02 | 2025-02-06 |  | 5 | bar: 2025-02-02 to 2025-02-06
| Desarrollo Filtro 'Level to Zero' (FPU DSP) [TENTATIVO] | Antonio Avendaño | 10% | 2025-02-07 | 2025-02-10 |  | 4 | bar: 2025-02-07 to 2025-02-10
Fase 3: Conectividad y Energía
| Desarrollo Máquina Estados UART (Comandos AT) | Antonio Avendaño | 30% | 2025-01-19 | 2025-01-24 |  | 6 | bar: 2025-01-19 to 2025-01-24
| Integración Stack LTE y Transmisión de Datos | Antonio Avendaño | 90% | 2025-01-17 | 2025-01-23 |  | 7 | bar: 2025-01-17 to 2025-01-23
| Configuración Sleep Modes (RTC Wakeup) | Antonio Avendaño | 10% | 2025-01-27 | 2025-01-31 |  | 5 | bar: 2025-01-27 to 2025-01-31
| Validación Final de Consumo Energético | Antonio Avendaño | 0% | 2025-02-11 | 2025-02-14 |  | 4 | bar: 2025-02-11 to 2025-02-14
Hitos y Entregas
| Presentación 01 |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 |  | 1 | bar: 2025-01-24
| Sprint 01 |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 |  | 1 | bar: 2025-01-24
| Presentación 02 |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 |  | 1 | bar: 2025-02-07
| Sprint 02 |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 |  | 1 | bar: 2025-02-07
| Evento Cierre |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  | 1 | bar: 2025-02-27
Versión Sprint 3 - Avances al 31 de enero 2025
[8 empty] | 13 ene | [6 empty] | 20 ene
| TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | ESTADO |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Avances Futuros
Fase 1: Logística y Hardware
| Gestión de Compra Sixfab y Mouser (Caja Chica) | Antonio Avendaño | 100% | 2025-01-17 | 2025-01-20 | bar: 13 ene 17 to 20 ene 20
| Pruebas de Encendido y Voltajes con RPi5 (Completado) | Antonio Avendaño | 100% | 2025-01-17 | 2025-01-21 | bar: 13 ene 17 to 20 ene 21
| Recepción y Montaje Físico (Completado) | Antonio Avendaño | 100% | 2025-01-27 | 2025-01-28 | [14 empty] | 27-28 ene
Fase 2: Firmware y Porting
| Porting Algoritmo 'Dos Golpes' (Python a C) | Antonio Avendaño | 75% | 2025-01-26 | 2025-01-31 | [14 empty] | 26-31 ene
| Implementación DMA y Ring Buffers (Zero-Wait) | Antonio Avendaño | 15% | 2025-02-02 | 2025-02-06 | [14 empty] | 2-6 feb
| Desarrollo Filtro 'Level to Zero' (FPU DSP) [TENTATIVO] | Antonio Avendaño | 10% | 2025-02-07 | 2025-02-10 | [14 empty] | 7-10 feb
| Implementación Almacenamiento Local (SDIO/MicroSD) | Antonio Avendaño | 25% | 2025-01-28 | 2025-02-04 | [14 empty] | 28 ene-4 feb
| Integración HAT Sixfab (UART 3.3V nativo) | Antonio Avendaño | 100% | 2025-01-30 | 2025-02-02 | [14 empty] | 30 ene-2 feb
Fase 3: Conectividad y Energía
| Desarrollo Máquina Estados UART (Comandos AT) | Antonio Avendaño | 30% | 2025-01-19 | 2025-01-24 | bar: 13 ene 19 to 20 ene 24
| Integración Stack LTE y Transmisión de Datos | Antonio Avendaño | 5% | 2025-01-17 | 2025-01-23 | bar: 13 ene 17 to 20 ene 23
| Configuración Sleep Modes (RTC Wakeup) | Antonio Avendaño | 10% | 2025-02-09 | 2025-02-13 | [14 empty] | 9-13 feb
| Validación Final de Consumo Energético | Antonio Avendaño | 0% | 2025-02-11 | 2025-02-14 | [14 empty] | 11-14 feb
Hitos y Entregas
| Sprint 01 |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | bar: 20 ene 24
| Análisis de Competencia y Costos | Antonio Avendaño | 100% | 2025-01-29 | 2025-01-29 | bar: 20 ene 24
| Sprint 02 |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | [14 empty] | 2026-02-07
| Evento Cierre |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | [14 empty] | 2026-02-27
Formulas:
Display week: = [Display week:, row below]
Note on D40: Microsoft Office User: [Auditoría 2026-02-06] Tarjeta SD reconocida. Pendiente adaptar sistema de lectura (disk_initialize requiere ajuste, no es fallo crítico).
Note on D41: Microsoft Office User: [Auditoría 2026-02-06] HAT Sixfab recibido. Interfaz UART a 3.3V nativa, Level Shifter innecesario.
Note on B44: Microsoft Office User: BLOQUEADO: Incompatibilidad de niveles de voltaje (3.3V vs 1.8V)
Note on G44: Microsoft Office User: [Auditoría 2026-02-06] Desbloqueado: HAT Sixfab recibido, UART nativa a 3.3V. No requiere Level Shifter.